## Sheet1
Task | Start Date | Duration | End Date
Add User Authentication and Security | 2014-03-25 | 6 | 2014-05-06
Setup PostGreSQL Database Server | 2014-03-18 | 7 | 2014-05-06
Setup the back- end, HTTP Server | 2014-02-11 | 13 | 2014-05-06
Develop Front- End Application with Basic Template | 2014-01-28 | 15 | 2014-05-06
41765
| 2014-03-25 | 41723
| 2014-03-18 | 41716
| 2014-02-11 | 41681
| 2014-02-11 | 41667